ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ

на Професионална гимназия „Петър Парчевич“ – гр. Раковски
като член на мрежата от професионални гимназии „Моята професия – моето бъдеще“

Учебна година: 2025/2026 г.

I. Организационно-координационни дейности

| № | Дейност | Срок | Отговорни лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определяне на училищния екип за работа в мрежата „Моята професия – моето бъдеще“ | октомври 2025 г. | директор, екип по ПОО |
| 2 | Разработване и утвърждаване на годишен план с дейности | до 19 октомври 2025 г. | екип по проекта |
| 3 | Участия в регионалните срещи на мрежата | Октомври 2025 г–юни 2026 г. | директор, ръководител на екипа |

II. Професионално ориентиране и кариерно развитие

| № | Дейност | Срок | Отговорни лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провеждане на анкета сред учениците за бъдещите им професионални интереси | Октомври-ноември 2025 г. | педагогически съветник, класни ръководители |
| 2 | Участие в „Седмицата на достъп до добрата храна“ | октомври 2025 г. | екип по ключови компетентности по професионално обучение |
| 3 | Срещи с бивши възпитаници – успешни професионалисти | декември 2025 г. / юни 2026 г. | Председател на ЕКК по ПОО, класни ръководители |
| 4 5 6 | Провеждане на открити уроци и демонстрации в учебна и реална работна среда. Представяне на модел на добра практика по професионални направления. Участие в проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ Създаване на лична карта: „Пътят към успеха“, с три основни стъпки:“Днес знам…“, „Утре ще науча…“, „След 5 години ще бъда…“ | Октомври 2025 г–юни 2026 г. Октомври 2025-юли 2026 Октомври 2025-юни 2026 г | учители по професионална подготовка учители по ПП учители по ПП, ученици от VIII клас |

III. Партньорства и връзки с бизнеса

| № | Дейност | Срок | Отговорни лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подновяване/сключване на споразумения с фирми и организации – партньори по производствена практика и участващи в проект МПОО | октомври–декември 2025 г. | директор, ЗДУД |
| 2 | Провеждане на Ден на отворените врати с работодатели, като дейност по проект МПОО | февруари 2026 г. | екип по ПОО |
| 3 | Организиране на ученически стажове и практики | по график на ПОО | учители по практика |
| 4 | Публикации за партньорите в сайта и социалните мрежи | през цялата година | PR екип, учител по ИТ |

IV. Популяризиране на професионалното образование

| № | Дейност | Срок | Отговорни лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготвяне на училищна презентация „Моята професия – моето бъдеще“ | октомври 2025 г. | учители по ПОО, ученици от XI клас |
| 2 | Поддържане на рубрика в сайта и социалните мрежи | целогодишно | ЕКК по ПОО |
| 3 | Участие в национални кампании и конкурси | според графика | Ръководител на екипа, учители по ПОО, ученици |
| 4 | Училищен конкурс „Професията, която избрах“ – есе, видео, плакат | април 2026 г. | екип по ПОО |

V. Оценка и отчитане на дейността

| № | Дейност | Срок | Отговорни лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обобщаване на резултатите от дейностите | май 2026 г. | координатор |
| 2 | Изготвяне на годишен отчет и представяне на добри практики | юни 2026 г. | директор, екип |
| 3 | Подготовка на предложения за следващата учебна година | юни 2026 г. | екип по проекта |

Очаквани резултати

• Повишена мотивация на учениците за избор и развитие в професионална кариера
• Развитие на училището като активен член на мрежата „Моята професия – моето бъдеще“
• Разширяване на партньорствата с бизнеса
• Популяризиране на професионалното образование в общността